## Arkusz1 (2)
Załącznik nr 6 do SIWZ nr sprawy 56/PN/2018
I. | ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  | jm | ilość | cena jedn. w zł netto | cena jedn. w zł brutto | termin realizacji
1. | wykonanie zabezpieczeń wjazdów i wyjazdów na bulwar za pomocą automatycznych zapór drogowych, w lokalizacjach:
| 1.a. | rampa w rejonie ostu Poniatowskiego - wjazd i wyjazd (lokalizacja 1) | komplet | 1 |  |  | poz. 1.a = poz. 1.b, 1.c + 45 dni 2)
| 1.b. | rampa na wys. ul. Karowej - wjazd i wyjazd (lokalizacja 2) | komplet | 1 |  |  | od 45 do 90 dni 1)
| 1.c. | rampa na wys. ul. Nowy Zjazd – wjazd (lokalizacja 3) | komplet | 1
2. | modernizację istniejących zapór drogowych, zabezpieczających wjazd i wyjazd na bulwar na wys. ul. Boleść (lokalizacja 4) |  | komplet | 1 |  |  | poz. 2 = poz. 1.b, 1.c + 45 dni 2)
|  |  |  | łącznie: | 0 | 0
1) Skrócenie terminu dla poz. 1.b i 1.c podlega ocenie. Maksymalny okres 90 dni. Minimalny okres 45 dni.
2) Termin uzależniony od terminu dla poz. 1.b i 1.c
II. | PRAWO OPCJI (Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy w zakresie prawa opcji nie przekroczy kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) |  | jm | ilość | cena jedn. w zł netto | cena jedn. w zł brutto | termin realizacji
3. | dostawa i montaż zapory automatycznej (wraz z wywozem gruntu, wykonaniem fundamentów, odtworzeniem nawierzchni, oraz wraz z elementami towarzyszącymi): | [5 empty] | - 3 miesiące od dnia otrzymania zlecenia, - 4 miesięcy od dnia otrzymania zlecenia, dla prac wymagających wykonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci (uzgodnienia skrzyżowań lub zbliżeń do istniejących sieci).
| 3.a. | Parametry zapory (klasa, wytrzymałość na uderzenia, standard wykończenia) i wyposażenie analogiczne do zapór stosowanych w lokalizacji 1 (rampa w rejonie mostu Poniatowskiego) | szt. | 1
| 3.b. | Parametry zapory (klasa, wytrzymałość na uderzenia, standard wykończenia) i wyposażenie analogiczne do zapór stosowanych w lokalizacji 2 (rampa na wys. ul. Karowej) | szt. | 1
| 3.c. | Parametry zapory (klasa, wytrzymałość na uderzenia, standard wykończenia) i wyposażenie analogiczne do zapór stosowanych w lokalizacji 4 (rampa na wys. ul. Boleść) | szt. | 1
4. | dostawa i montaż pętli indukcyjnej wraz z elementami towarzyszącymi (detektorem pętli) oraz robotami budowlanymi (odtworzenie nawierzchni). Parametry oraz wyposażenie pętli analogiczne do pętli stosowanych w zamówieniu podstawowym |  | szt. | 1
5. | elementy towarzyszące zaporom automatycznym i pętlom indukcyjnym, niezbędne do skutecznego wykonania zabezpieczeń wjazdów, a niewymienione w poz. 3 i poz. 4 tj. w szczególności: centrala sterująca, interkom, agregat, technologia GSM, czytnik zbliżeniowy kart, sygnalizacja świetlna, okablowanie, w tym okablowanie antyzamrożeniowe, oprogramowanie, wraz z wymaganymi pracami budowlanymi. Parametry i wykończenie elementów analogiczne do zabezpieczeń stosowanych w zamówieniu podstawowym |  | komplet | 1
6. | dostawa i montaż zapory stałej, wraz z elementami towarzyszącymi niezbędnymi do jej montażu. Parametry zapory (klasa, wytrzymałość na uderzenia, standard wykończenia) analogiczne do zapór stałych, stosowanych w lokalizacjach:
| 6.a. | rampa w rejonie ostu Poniatowskiego - wjazd i wyjazd (lokalizacja 1) | szt. | 1
| 6.b. | rampa na wys. ul. Karowej - wjazd i wyjazd (lokalizacja 2) | szt. | 1
| 6.c | rampa na wys. ul. Boleść - wjazd i wyjazd (lokalizacja 4) | szt. | 1
7. | montaż zapór zdemontowanych w związku z modernizacją istniejących zapór drogowych, zabezpieczających wjazd i wyjazd na bulwar na wys. ul. Boleść (lokalizacja 4) |  | komplet | 1
8. | klucz serwisowy do awaryjnego ręcznego opuszcania zapory |  | szt. | 1
9.A | karty dostępu / breloków do kluczy |  | szt. | 1
9.B | pilot |  | szt. | 1
10. | szkolenie dot. konserwacji zapór, obsługi systemu kontroli dostępu, zarządzania kontami dostępu |  | szt. | 1
11. | zasilenie do zapór z punktu wskazanego przez Zamawiającego obejmujące w szczególności: roboty ziemne, budowę kanalizacji kablowej (rura osłonowa + kabel pokryty folią kalandrowaną), roboty kablowe, montaż złączy, uziemienie, badania i pomiary:
| 11.a. | - długości do 50 m | m | 1
| 11.b. | - długości od 50 do 200 m | m | 1
| 11.c. | - długości pow 200 do 250 m | m | 1
| 11.d | wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi (wraz z wykonaniem wykopów, stosownych uzgodnień z gestorami sieci, w tym specjalistytyczne nadzory) | m | 1
roboty drogowe (rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wraz z podbudową):
| 11.e | - nawierzchnia asfaltowa | m2 | 1
| 11.f | - nawierzchnia z płyt betonowych 50x50 cm | m2 | 1
| 11.g | - nawierzchnia z płyt betonowych 50x75 cm | m2 | 1
| 11.h | - nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton | m2 | 1
| 11.i | - nawierzchnia z kostki kamiennej 9x11 cm (wraz z wyrównianiem) | m2 | 1
| 11.j | - skarpa z otoczaków | m2 | 1
| 11.k | odtworzenie trawnika (siew) | m2 | 1
|  |  |  | łącznie: | 0 | 0
UWAGA:
Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych.
Pozycje kosztorysowe są pozycjami zagregowanymi. Przy wycenie pozycji kosztorysowej Wykonawca winien wskazać kwotę łączną wraz z wszystkimi kosztami robót montażowych, towarzyszących lub tymczasowych, pracami projektowymi (projekty branżowe/warsztatowe) i obsługą geodezyjną, które są niezbędne do wykonania wskazanej pozycji kosztorysowej oraz uwzględniającą założoną przez Wykonawcę technologię wykonywania robót.
Pomiary, obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.