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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn.zm.).
NAZWA ZAMÓWIENIA
Zaprojektuj i wybuduj:
Opracowanie projektu niecek infiltracyjnych, wykonanie robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Stryjeńskich w rejonie skrzyżowania z ul. Wąwozową,  (część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10) w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na rok 2026 nr 1728 pn. „ Zieleń na Stryjeńskich – zapobieganie wysychaniu”
ADRES REALIZACJI:
ul. Stryjeńskich, część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10, dzielnica Ursynów, Warszawa. Teren dwóch niecek infiltracyjnych znajduje się w pasie drogowym ul. Stryjeńskich w zarządzie ZDM. 
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod zamówienia wg CPV:
45000000-7 Roboty budowlane 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77310000-6: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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[bookmark: _Toc164250317]I CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc164250318]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu dwóch niecek infiltracyjnych znajdujących się w pasie drogowym ul. Stryjeńskich o powierzchni ok. 136 m2 i ok. 77 m2, realizacja robót budowalnych i ogrodniczych w terenie m.in. nasadzenia bylin, cebul, traw oraz wykonanie łąki kwietnej. 
Zadaniem niecek będzie przejęcie spływu powierzchniowego i magazynowanie wód na potrzeby zasilania projektowanych w zagłębieniach nasadzeń roślinnych. Zakres obejmuje ukształtowanie niecek i dokonanie nasadzeń dobraną mieszanką roślin. Takie rozwiązanie poprawi funkcjonowanie terenu w miejscu obecnego trawnika, wydzielając w czasie opadu strefę intensywnego nawodnienia, gdzie planuje się posadzić rośliny dobrze znoszące zalewanie i suszę.       
Link do projektu: https://bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2026/f/13/projects/32659 
Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie projektu i robót budowalnych oraz ogrodniczych obejmujących:
1. Roboty przygotowawcze: wydzielenie i ogrodzenie taśmą ostrzegawczą miejsca pracy, 
2. Jeżeli projekt zakłada wykonanie robót w zbliżeniu do istniejących drzew należy je zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy,
3. Wykonanie zagłębienia terenowego w miejscach projektowanych niecek, ułożenie geowłókniny w zagłębieniu, profilowanie terenu przyległego,
4. Wykonanie nasadzeń roślinnych w nieckach oraz na rabatach je otaczających,
5. Wykonanie warstwy żwirowej,
6. Wykonanie obrzeży,
7. Wysianie łąki kwietnej,
8. Prace porządkowe,
9. Utrzymanie i pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego. 

[bookmark: _Toc164250319]2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
2.1. Charakterystyka terenu opracowania
[bookmark: _Hlk156377830]Opis lokalizacji zadania: pas drogowy ul. Stryjeńskich w rejonie skrzyżowania z ul. Wąwozową (cz. dz. część dz. ew. nr 2/30 i 2/18 z obrębu 1-11-10) dzielnica Ursynów, Warszawa. Szacunkowa powierzchnia niecek retencyjnych ok. 136 m2 i ok. 77 m2.  
Teren na którym planowane jest wykonanie dwóch niecek infiltracyjnych leży w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i ścieżki rowerowej. Teren jest płaski bez drzew i krzewów. 
Przez teren działki o nr ew. 2/30 z obr. 1-11-10 przechodzi gazociąg DN 180 oraz ciepłociąg wysokoprężny DN 500 którego trasa kontynuowana jest na nieruchomości o nr ew. 2/18 z obr. 1-11-10.   

[image: ]
 Ryc. Lokalizacja terenu opracowania – ul. Stryjeńskich (źródło: https://mapa.um.warszawa.pl) 
Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu powinien zapoznać się z terenem. 
2.2	Uwarunkowania planistyczne
Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – część „ Moczydłowska Wschód” uchwalony Uchwałą nr L/1520/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. Wg. planu przeznaczenie terenu: 2KUG – droga główna. 
2.3.	Uwarunkowania konserwatorskie
Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.   
2.4.	Uwarunkowania środowiskowe
[bookmark: _Toc164250320]Na terenie objętym opracowaniem nie ma pomników przyrody. 
3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie prac projektowych i realizacji niecek w terenie
3.1. [bookmark: _Toc164250321] Ogólne wymagania formalno-prawne
Projekt musi być zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym: ustawy Prawo budowlane, ust. Prawo ochrony środowiska, ust. Prawo o ruchu drogowym, ust. o drogach publicznych, Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ust. o ochronie przyrody oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiotowym zakresie;
Projekt musi być zgodny z postanowieniami, uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami, zapisami decyzji administracyjnych (jeżeli takie będą wymagane) oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji zadania;
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych i konieczności uwzględniania ich w opracowaniu wszystkich dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.
Cały przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych w tym programie efektów przy jak najniższej kwocie wydatków. Projektowana zieleń oprócz poprawienia nawodnienia powinna pełnić funkcję reprezentacyjną o wysokich walorach estetycznych. 
Dla dokumentacji projektowej – 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. na nośniku pendrive:
a. dla rysunków: w formacie DWG/DXF oraz PDF,
b. dla tekstów w formacie DOC/DOCX oraz PDF,
c. dla zestawień tabelarycznych w formacie XLS/XLSX oraz PDF,
d. dla dokumentów skanowanych w formacie PDF lub TIFF.

Dokumentacja powinna zawierać również:
a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami i normami w tym PZP w zakresie, o którym mowa w
pkt. I PFU oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że złożona oferta jest złożona w stanie zupełnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany
Wykonawcy),
c) imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami
uprawnień projektowych, w wypadku gdy do sporządzenia danej części
dokumentacji wymagane będzie posiadanie takich uprawnień.
Projekt winien być zgodny m.in. z nw. materiałami:
1. Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1539/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C757982E-749C-4C54-A0DE-5CAF67CC2A8E,frameless.htm.,
2. Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Standardu ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A08FE5C4-8B87-453B-9E5E-B11D625E7E7E,frameless.htm
3. Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1783/2022 z dnia 01.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BB1021B4-9F86-4FFB-A766-0D317AD69635,frameless.htm
4. Rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu w m.st. Warszawy
https://warszawa19115.pl/-/rozpatrywanie-projektow-organizacji-ruchu-i-zatwierdzenie-organizacji-ruchu
5. Standardów Kształtowania Zieleni Warszawy, stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/973/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017 2020 z perspektywą do 2023 r. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/825D7C11-3489-4F9B-B81C-150009B1CE01,frameless.htm,
6. Standardami ochrony zieleni oraz zasady sadzenia i pielęgnacji roślin - Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022 r. https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pobierz-Zarzadzenie-nr-1911_2022.pdf 
7. Załącznikami nr 2 do PFU - Parametry jakościowe materiału roślinnego, technika i sposób sadzenia oraz pielęgnacja drzew,
8. Załącznikiem nr 3 do PFU – Parametry jakościowe materiału roślinnego, technika i sposób sadzenia oraz pielęgnacja bylin, pnączy, krzewów oraz roślin cebulowych,
9. Załącznikiem nr 4 do PFU – Parametry jakościowe materiału roślinnego, technika i sposób zakładania trawników i łąk kwietnych,


3.2. Oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego

Elementy objęte niniejszym zamówieniem powinny zostać oznaczone jako zamierzenie zrealizowane w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Oznaczenie musi być zgodne z Poradnikiem oznaczania projektów zrealizowanych z budżetu obywatelskiego. Preferowany sposób oznaczenia elementów: umieszczenie tabliczki wbijanej w ziemię – dibond drukowany, rekomendowane rozmiary: 10x32 cm.
[image: ]
Ryc. Proponowany sposób oznaczenia elementów projektu z Budżetu Obywatelskiego,
 źródło: Poradnik oznaczania projektów zrealizowanych z Budżetu Obywatelskiego ZZW
3.3. [bookmark: _Toc164250322]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Projektowana zieleń oprócz poprawienia nawodnienia powinna pełnić funkcję reprezentacyjną o wysokich walorach estetycznych. 
	L.p.
	Teren opracowania
	Szacunkowa powierzchnia [m2]

	1
	Niecka nr 1
	136

	2
	Niecka nr 2
	77

	
	Powierzchnia całkowita
	213


[bookmark: _Toc164250324]
3.4. Dane podstawowe do projektu oraz wyceny robót

Projekt powinien zakładać wykonanie niecek infiltracyjnych oraz nasadzeń w następujących etapach:
1. Zdjęcie humusu i ziemi urodzajnej na odkład warstwa ok. 10 cm,
2. Ręczny wykop do głębokości projektowanej wraz z ukształtowaniem niecek, skarp oraz dna,
3. Oczyszczenie dna z kamieni, korzeni i innych elementów obcych,
4. Wyprofilowanie skarp i dna wg. załącznika nr 1. Sprawdzenie rzędnych terenu,
5. Rozłożenie geowłókniny i przytwierdzenie szpilkami do podłoża,
6. Montaż obrzeża plastikowego,
7. Wykonanie nasadzeń roślinnych,
8. Wypełnienie niecek pięciocentymetrową warstwą żwiru 8/16 mm,
9. Wysiew łąki kwietnej,
10. Roboty porządkowe i wywóz nadmiaru gruntu.
UWAGA: Wszystkie ww. wymienione w pkt od 1 do 9 prace wymagają każdorazowo na każdym etapie odbioru przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej podczas realizacji niecek w terenie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej podczas realizacji prac.  
Dodatkowe informacje:
1. Wyłożenie niecek deszczowych geowłókniną o gramaturze 200g/m2. Geowłoknina nietkana igłowana, PP lub PES, min 200 g/m2. Wodoprzepuszczalność min. 50 l/s/m2. Mocowanie maty do podłoża szpilkami w ilości minimum 5 szt/m2,
2. Montaż obrzeża trawnikowo-rabatowego o wys. 5,8 cm, mocowanie 4 szpilki na mb,
3. Nasadzenia roślinne wg. zaproponowanego wykazu, 
4. Wysiew łąki kwietnej, mieszanką roślin jednorocznych i wieloletnich,
5. Wysypanie rabat pięciocentymetrową warstwą żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm. 
3.5.  Nasadzenia roślinne, parametry i wytyczne
Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny: 
– Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą "Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez "Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin. 
– Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją), nazwy producenta. 
– Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej z takim wyprzedzeniem, aby było możliwe dokonanie zmian. 
– Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni (nie dłużej niż 14 dni). 
– Wykonawca podczas wyboru roślin w szkółce powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów: W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) ważnym jest by rosły pełny sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim są sprzedawane , system korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty, jednak korzenie nie mogą zajmować całej przestrzeni pojemnika. Roślina powinna być dobrze nawodniona. 
– Rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. 
– Ziemia urodzajna (humus) powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 
- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
- kwasowość pH ≥ 5,5. 
Sadzenie:
Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 
- Odpowiednio przygotować teren: uprawić teren ręcznie lub mechanicznie, oczyścić podłoże z gruzu,  zanieczyszczeń, chwastów trwałych, 
- Wyrównać teren tak aby uzyskać poziom ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących nawierzchni,
- Ułożyć obrzeże rabatowo – trawnikowe mocując je do podłoża szpilkami (min. 4 szt./mb), 
- Niecki ogrodów wyłożyć geowłókniną, mocując ją do podłoża za pomocą szpilek plastikowych min. 5/m2, 
- Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- Dołki pod byliny powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 
- Należy pozostawić wolny od nasadzeń pas o szer. 50 cm od ulicy, 
- Roślina w miejscu sadzenia powinna zostać umiejscowiona tak, aby szyjka korzeniowa była na równi z ziemią, 
- Bryłę korzeniową zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić i podlać, 
- Wsypać warstwę (minimum 5 cm) żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm 

Zabiegi pielęgnacyjne na bylinach: 
Do zabiegów pielęgnacyjnych na bylinach należy: 
- Oczyszczenie rabat z obumarłych i uszkodzonych roślin; 
- Spulchnienie gleby i uzupełnienie ubytków; 
- Pielenie; 
- Podlewanie w okresach suszy; 
- Usuwanie przekwitniętych kwiatostanów.

4. Warunki techniczne realizacji inwestycji
- Teren prac należy wygrodzić taśmą ostrzegawczą oraz słupkami na czas prowadzenia robót. Wykopy należy realizować ręcznie, szczególnie w bezpośredniej bliskości przewodów: gazowego i ciepłowniczego . Ziemię urodzajną (humus) o grubości warstwy 10 cm należy składować na odkład,  
- Wywóz urobku należy wykonać niezwłocznie po wybraniu ziemi z wykopu. Wywóz należy realizować taczkami do utwardzonego miejsca załadunku na samochody. Zabrania się jeżdżenia samochodami samowyłodawczymi po chodniku i terenie zieleni. 
- Dowóz żwiru do wbudowania należy wykonać bezpośrednio przed wbudowaniem materiału. Zakazuje się składowania materiału na poboczu prac. 
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić trasy transportu i zapoznać osoby wykonywujące roboty ze sposobem i symbolami oznaczeń ograniczeń na tych trasach oraz określić bezpieczne odległości ich wykonywania od istniejącego uzbrojenia terenu. 

5.  Wytyczne eksploatacyjne 

- W przypadku okresów bezdeszczowych dłuższych niż 1 miesiąc niecki należy podlać. Podlewanie przewiduje się również w okresie 3 miesięcy od zasadzenia roślin z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Dawka polewowa na jedno podlewanie wynosić winna ok. 2 m3 na nieckę, z uwzględnieniem ich różnych powierzchni.   
- Raz na dwa tygodnie należy kontrolować stan techniczny obiektu, ewentualne uszkodzenia skarp, stan roślin, 
- Rośliny uszkodzone, suche należy wymienić na nowe. Kontrolę przeprowadzać raz na dwa tygodnie.

6. Przykładowy wykaz roślin do posadzenia w nieckach 

- Bergenia sercolistna, Bergenia cordifolia – pojemnik C 1.5; 7 szt/m2
- Śmiałek darniowy, Deschampsia caespitosa – pojemnik C 2; 5 szt/m2
- Liliowiec ogrodowy, Hemerocallis hybrida ‘Stella d’oro’ – pojemnik P 11; 5 szt/m2
- Kosaciec żółty, Iris pseudacorus – pojemnik C 1.5; 5 szt/m2
- Kosaciec syberyjski, Iris sibirica - – pojemnik C 1.5; 5 szt/m2
- Wiązówka błotna, Filipendula ulmaria – pojemnik P 11;  5 szt/m2
- Krwawnica pospolita, Lythrum salicaria – pojemnik P11; 7 szt/m2
- Trzęślica modra, Molinia caerulea – pojemnik C 1.5; 9 szt/m2
- Rdest wężownik, Polygonum bistorta – pojemnik P 11; 9 szt/m2
- Rozchodnik okazały, Sedum spectabile ‘Carmen’ – pojemnik C 2; 5 szt/m2

7.  Założenie łąki kwietnej 

Wybór odpowiedniej mieszanki należy poprzedzić analizą warunków glebowych i środowiskowych dla projektowanej lokalizacji, oraz przedstawić do akceptacji osobie wskazanej do realizacji zadania z ZZW.
Parametry jakościowe materiału siewnego 
Warunki, jakie musi spełnić materiał roślinny: 
– Mieszanka musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystycznych dla siedliska w którym będzie zakładana łąka, 
– Mieszanka nasienna musi zawierać przynajmniej 30 gatunków roślin, bez uznanych za inwazyjne (wg. wykazu Polskiego Towarzystwa Botanicznego), 
– Trawy w mieszance nasiennej nie mogą stanowić więcej niż 30% składu mieszanki, 
– W mieszance nasiennej należy uwzględnić domieszkę gatunków roślin jednorocznych w ilości około 10% składu mieszanki, 
– Część gatunków zastosowanych w mieszance musi wykazywać tolerancję na zasolenie, 
– Żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 15% składu mieszanki, 
– Kompozycja gatunkowa w mieszance powinna gwarantować jak najdłuższy czas kwitnienia min. 3,5 miesiąca. 

Przygotowanie podłoża do wysiewu łąki kwietnej 
– Analiza warunków glebowych z przeprowadzeniem badań chemicznych gleby dla wskazanej na mapie lokalizacji ,  
– W razie potrzeby wykonanie wapnowania terenu w celu uzyskania odpowiedniego pH, dawkę wapna należy ustalić na podstawie badań glebowych, 
– W razie konieczności zdjęcie nadwyżek ziemi średnio 10 cm, 
– Usunięcie darni i gruntu rodzimego na głębokość 5 – 10 cm, 
– Spulchnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość 10-15 cm za pomocą agregatu uprawowego lub glebogryzarki, 
– Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych, kamieni, gruzu, śmieci i innych zanieczyszczeń, 
– Wyrównanie powierzchni terenu, 
– W razie potrzeby uzupełnienie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5 cm odpowiedniej dla wybranego typu łąki, 
– Gleba do obsiania mieszanką nasienną powinna być dobrze spulchniona o strukturze zalecanej pod wysiew nasion, 
– Wywóz zebranej darni, warstwy gleby, a także wybranych zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wysiew łąki kwietnej 
– Wysiew mieszanki nasiennej należy przeprowadzić siewnikiem pneumatycznym lub rzutowym, 
– W przypadku wykorzystania siewnika pneumatycznego wysiew należy wykonać na najpłytszym ustawieniu siewnika, 
- Wysiać mieszankę nasienną w ilości minimum 3 g/m2 uwzględniając zalecenia producenta mieszanki, 
– W celu zapewnienia równomiernego wysiewu należy zmieszać mieszankę nasion z wermikulitem lub innym wypełniaczem (np. piaskiem), 
– Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą ponieważ nasiona niektórych gatunków do kiełkowania wymagają światła; wierzchnią warstwę gleby należy lekko zwałować, najlepiej wałem ręcznym.

Pielęgnacja łąki 
– Usuwanie roślin uschniętych, chorych i uszkodzonych, 
– Ewentualne nawożenie łąki po rozpoczęciu kwitnienia nawozami wieloskładnikowymi, 
– Regularne odchwaszczanie łąki, 
– Podlewanie łąki w przypadku długotrwale utrzymującej się suszy, 
– Koszenie łąki dwa razy w roku (pierwsze należy wykonać w czerwcu lub lipcu, drugie w sierpniu lub wrześniu) kosą spalinową lub kosiarką listwową na wysokości 8-10 cm. 
– Skoszone części roślin należy pozostawić na miejscu na kilka dni w celu wyschnięcia i osypania się nasion, z których kolejnym sezonie wyrosną nowe rośliny. 

8. Warunki bezpieczeństwa
 
– Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
– Prace ogrodnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
– Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący jak najmniejszą ingerencję w tereny zieleni znajdujące się w obrębie i poza obszarem inwestycji. 
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