# Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp

Zmiany należy opracować zgodnie z instrukcją :

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, łączne wynagrodzenie Wykonawcy określone w § ….. ust. ….. Umowy, ulegnie zmianie, na zasadach określonych poniżej.

- Zmiany wynagrodzenia umownego dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron Umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłoszonych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/cen produkcji budowlano-montażowej kwartał do kwartału poprzedniego, stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.

| Do umów z rozliczeniem kosztorysowym, na podstawie cen jednostkowych | Do pozostałych umów |
| --- | --- |
| 4. Zmianie podlegają ceny jednostkowe określone w załączniku ….. do umowy, za zakres Przedmiotu Umowy pozostały do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. | 4. Zmianą może być objęte wynagrodzenie za zakres Przedmiotu Umowy pozostały do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. |
| 5. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia w formie pisemnego aneksu do Umowy. | 5. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia w formie pisemnego aneksu do Umowy. |
| - Zmienione ceny jednostkowe [ZCj] netto, oblicza się na podstawie wzoru: ZCj = Cj + Cj x 0,5 x F%, przy czym: Cj – aktualne ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 4, 0,5 - współczynnik rozkładu ryzyk F – suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/ produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 3 powyżej. Ceny jednostkowe netto należy powiększyć o należny podatek VAT. | 6.Wartość zmiany wynagrodzenia - Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = 0,5 x W x F%, przy czym: 0,5 - współczynnik rozkładu ryzyk, W - wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 4 powyżej, F – suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/ produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 3 powyżej. |
| 7. Wartość zmiany wynagrodzenia brutto (WZ) stanowi różnica pomiędzy: iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, prac i zwaloryzowanych cen jednostkowych brutto, a iloczynem pozostałych do wykonania od następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku prac i pierwotnych cen jednostkowych brutto. | 7.Wartość zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 6 należy powiększyć o należny podatek VAT. |

- Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej, niż raz na pół roku i nie wcześniej, niż po upływie pół roku od dnia zawarcia ostatniego aneksu, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Do obliczenia wskaźnika ,,F” brana będzie wówczas pod uwagę suma dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów
 i usług konsumpcyjnych / cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, które nie były podstawą obliczenia poprzedniej wartości zmiany (WZ)/ poprzednich zwaloryzowanych cen jednostkowych (ZCj).

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień, nie może przekroczyć łącznie 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego pierwotnie w Umowie (tj. na dzień zawarcia Umowy), o którym mowa w §…….. Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-11 powyżej, z zastrzeżeniem, że:

- wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,

- zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłoszonych bezpośrednio po terminie składania ofert, dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych/cen produkcji budowlano-montażowej stanowi wartość większą niż 5,0% lub wartość mniejszą niż /-/ 5%.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Opcji określone w Ofercie Wykonawcy/załączniku nr … do umowy podlega zmianie zgodnie z warunkami i na zasadach określonych powyżej.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danej Opcji, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień, nie może przekroczyć łącznie 15%  wartości wynagrodzenia brutto określonego pierwotnie w Ofercie Wykonawcy za wykonanie danej Opcji.”

Dodatkowo:

W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w postanowieniach dotyczących kar umownych należy przewidzieć karę umowną z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10:

W przypadku umów o roboty budowlane należy zastosować postanowienie o treści:

„	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  w tym braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty kwoty należnej z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp - w wysokości 0,2% niezapłaconej lub nieterminowo zapłaconej kwoty za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary z tego tytułu w każdym przypadku nie może przekroczyć 10% wartości nieterminowo zapłaconej lub niezapłaconej kwoty.”

W przypadku innych umów należy zastosować postanowienie o treści:

„	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp - w wysokości …..% wynagrodzenia brutto określonego pierwotnie w Umowie (tj. na dzień zawarcia Umowy), o którym mowa w §…….. Umowy, za każdy przypadek.”

Uwaga:

Ww. postanowienia w zakresie waloryzacji i kar umownych mogą ulec modyfikacji z uwagi na specyfikę zamówienia, którego dotyczy umowa. W takim przypadku należy propozycję modyfikacji klauzul waloryzacyjnych uzgodnić z Koordynatorem ds. opracowania procesu sporządzania i obiegu umów, radcą prawnym ZZW oraz Głównym Księgowym.

dla umów na usługi/dostawy należy stosować Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do kwartału poprzedniego);

dla umów na roboty budowlane i montażowe, w tym w trybie zaprojektuj i wybuduj (inwestycyjne), należy stosować wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (kwartał do kwartału poprzedniego

W przedziale od 0,01 do 1 % - do ustalenia przez zespół merytoryczny w zależności od wielkości zamówienia